**附件2**

**國立屏東科技大學108年度校務基金稽核情形表**

稽核事項：校務基金於提升動物醫學臨床診療服務及相關訓練計畫之運用成效 受稽核單位：獸醫學院

| 稽核發現 | 改善措施/  具體興革建議 | 受稽核單位回應 | 針對隔行欄位之回應  追蹤成效  (說明、佐證) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.本校獸醫學院已完成104-109學年度校務發展計畫「(二)提升動物醫學之臨床和診療服務，以及其相關訓練計畫之水準，強化專業服務之功能」之多數近期及中期的工作重點，並達成其預定之近期與中期量化績效目標。部分工作重點之達成率甚至是遠高於預定目標。  2.小部分工作重點之量化指標與現場呈現之佐證資料無法對應，以致未能佐證該量化績效指標之實際達成情形。如，工作重點（二）-1-4的量化績效指標「……中期，每年平均招收1-4名住院醫師。長期每年招收4-8名住院醫師」，而相對應之佐證資料表九「專科醫師制動培訓」(建立完整小動物、豬病、禽病及大動物住院獸醫師訓練計畫)，內容為104-107年度參與人數、完成人數、發證單位。量化指標與佐證資料似未能呼應。  3.工作重點(二)-2-6之量化指標「1年內取得馬來西亞對我國獸醫師執照之認證，並於6年內輔導至少2位馬籍學生回馬國執業」並未達成預定之近期及中期目標。目前獸醫學院相關單位已完成相關事前準備，並等待馬來西亞相關單位來台認證，唯認證日期未能確定，以致相關量化指標未能達成預定目標。  4.工作重點(二)-3-1「臨床病例及資訊數位化及網路化，以利臨床業務、教學及研究之推廣」、（二）-3-3「整合病例，建立一個全面臨床試驗計畫，甚或整合為跨校性臨床研計畫」、(二)-3-4「整合數位電子病例及影像系統等，建立數位影像儲存通訊系統，作為進一步Ｅ化教學、研究、服務之基礎」、（二）-3-5「與學校管理學院、電子商務研發中心及電子計算機中心共同規畫及執行『獸醫學院雲端教學服務平台』，強化獸醫教育、專科獸醫師培訓及臨床持續教育訓練，並提供產業界專業服務平台」等部分量化績效指標未能達成，係因相關臨床病例雲端系統尚未建置完成。獸醫學院相關單位已完成相關臨床病例之數位化，唯目前因經費及個資隱私之限制，並未能將相關數位資料建置於雲端系統，並開放使用。  5.工作重點（二）-3-2之量化績效指標「2.野生動物保育醫學學群每年至少開會3次，以討論相關事項」未達成預定目標。 | 1.為能佐證工作重點之量化指標的實際達成情形，建議宜依據量化指標內容具體呈現相對應佐證資料。  2.因特殊原因，小部分工作重點未能達成預定量化指標目標。建請相關單位於「分年績效指標中期目標值達成情形記載表」上補充說明未達成原因，並於學校定期召開之校務發展計畫檢核會議上，進行計畫之滾動式修正，以呈現學院實際發展樣貌並重新確立學院發展目標及工作項目。 | (1)有關住院獸醫  師量化績效指標  部分:  中期(106至107  學年度)，每年平  均招收1-4名住院  醫師。長期(108  至109學年度)每  年招收4-8名住院  醫師，本院稽核當  日提供的數據是  已招收總人數，  符合預定量化指  標，且106-107年  平均各科住院獸  醫師人數4.5人也  達成量化目標，如  附表1。【獸醫學院提供資料，大動物 小動物、禽病、豬病住院獸醫師計畫104-108年招收之人數及姓名。】  (2)本院已完成馬  來西亞獸醫認證  評鑑報告書並申請  認證，馬國獸醫局  原訂108年4月  26至28日至本校  進行實地訪視活  動，因故暫停，但  日前國事處通知：  馬國來文回覆國  事處，若有最新  訊息會通知本校  辦理獸醫認證事  宜，故目前尚無須  修正量化指標。  【獸醫學院提供資料】  (3)獸醫學院相關  單位已完成相關  臨床病例之數位  化，部分動物別之  病例已建置雲端  化系統，惟目前因  經費及個資隱私  之限制，並未能將  所有動物別相關  數位資料建置於  雲端系統，並開放  使用。或者學校大  數據中心建立完  成時，也許可以協  助本院這部分問  題。【獸醫系提供資料】  (4)每年定期召開  3次以上野生動物  保育醫學之國際  合作、野外安全會  議訓練、課程、教  學、業師等相關會  議，並每年於擴大  院務會議進行2次  各組成果報告。  【野保所提供資料】 |  |

**單位主管：** （請簽章）