**附件2**

**國立屏東科技大學108年度校務基金稽核情形表**

稽核事項：校務基金於提升動物醫學臨床診療服務及相關訓練計畫之運用成效 受稽核單位：獸醫學院

| 稽核發現 | 改善措施/具體興革建議 | 受稽核單位回應 | 針對隔行欄位之回應追蹤成效(說明、佐證) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.本校獸醫學院已完成104-109學年度校務發展計畫「(二)提升動物醫學之臨床和診療服務，以及其相關訓練計畫之水準，強化專業服務之功能」之多數近期及中期的工作重點，並達成其預定之近期與中期量化績效目標。部分工作重點之達成率甚至是遠高於預定目標。2.小部分工作重點之量化指標與現場呈現之佐證資料無法對應，以致未能佐證該量化績效指標之實際達成情形。如，工作重點（二）-1-4的量化績效指標「……中期，每年平均招收1-4名住院醫師。長期每年招收4-8名住院醫師」，而相對應之佐證資料表九「專科醫師制動培訓」(建立完整小動物、豬病、禽病及大動物住院獸醫師訓練計畫)，內容為104-107年度參與人數、完成人數、發證單位。量化指標與佐證資料似未能呼應。3.工作重點(二)-2-6之量化指標「1年內取得馬來西亞對我國獸醫師執照之認證，並於6年內輔導至少2位馬籍學生回馬國執業」並未達成預定之近期及中期目標。目前獸醫學院相關單位已完成相關事前準備，並等待馬來西亞相關單位來台認證，唯認證日期未能確定，以致相關量化指標未能達成預定目標。4.工作重點(二)-3-1「臨床病例及資訊數位化及網路化，以利臨床業務、教學及研究之推廣」、（二）-3-3「整合病例，建立一個全面臨床試驗計畫，甚或整合為跨校性臨床研計畫」、(二)-3-4「整合數位電子病例及影像系統等，建立數位影像儲存通訊系統，作為進一步Ｅ化教學、研究、服務之基礎」、（二）-3-5「與學校管理學院、電子商務研發中心及電子計算機中心共同規畫及執行『獸醫學院雲端教學服務平台』，強化獸醫教育、專科獸醫師培訓及臨床持續教育訓練，並提供產業界專業服務平台」等部分量化績效指標未能達成，係因相關臨床病例雲端系統尚未建置完成。獸醫學院相關單位已完成相關臨床病例之數位化，唯目前因經費及個資隱私之限制，並未能將相關數位資料建置於雲端系統，並開放使用。5.工作重點（二）-3-2之量化績效指標「2.野生動物保育醫學學群每年至少開會3次，以討論相關事項」未達成預定目標。 | 1.為能佐證工作重點之量化指標的實際達成情形，建議宜依據量化指標內容具體呈現相對應佐證資料。2.因特殊原因，小部分工作重點未能達成預定量化指標目標。建請相關單位於「分年績效指標中期目標值達成情形記載表」上補充說明未達成原因，並於學校定期召開之校務發展計畫檢核會議上，進行計畫之滾動式修正，以呈現學院實際發展樣貌並重新確立學院發展目標及工作項目。 | (1)有關住院獸醫師量化績效指標部分:中期(106至107學年度)，每年平均招收1-4名住院醫師。長期(108至109學年度)每年招收4-8名住院醫師，本院稽核當日提供的數據是已招收總人數，符合預定量化指標，且106-107年平均各科住院獸醫師人數4.5人也達成量化目標，如附表1。【獸醫學院提供資料，大動物 小動物、禽病、豬病住院獸醫師計畫104-108年招收之人數及姓名。】(2)本院已完成馬來西亞獸醫認證評鑑報告書並申請認證，馬國獸醫局原訂108年4月26至28日至本校進行實地訪視活動，因故暫停，但日前國事處通知：馬國來文回覆國事處，若有最新訊息會通知本校辦理獸醫認證事宜，故目前尚無須修正量化指標。【獸醫學院提供資料】(3)獸醫學院相關單位已完成相關臨床病例之數位化，部分動物別之病例已建置雲端化系統，惟目前因經費及個資隱私之限制，並未能將所有動物別相關數位資料建置於雲端系統，並開放使用。或者學校大數據中心建立完成時，也許可以協助本院這部分問題。【獸醫系提供資料】(4)每年定期召開3次以上野生動物保育醫學之國際合作、野外安全會議訓練、課程、教學、業師等相關會議，並每年於擴大院務會議進行2次各組成果報告。【野保所提供資料】 |  |

**單位主管：** （請簽章）